## Slide 1
Diagramas de Gantt y el Camino Crítico
Optimizando la Gestión de Proyectos con herramientas visuales y metodologías probadas para planificar, ejecutar y controlar cualquier iniciativa con precisión.
GESTIÓN DE PROYECTOS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

## Slide 2
FUNDAMENTOS
¿Qué es un Diagrama de Gantt?
Creado en 1910 por Henry Gantt, este diagrama de barras horizontales representa visualmente el cronograma de un proyecto. Cada barra corresponde a una tarea y su longitud refleja su duración en el tiempo.
Origen
Revolución industrial, gestión científica
Propósito
Visualizar tiempos, tareas y avances
Vigencia
Estándar mundial en gestión de proyectos

## Slide 3
Componentes Clave del Diagrama de Gantt
Tareas
Actividades individuales del proyecto, representadas como barras horizontales con nombre y responsable asignado.
Dependencias
Relaciones entre tareas: una no puede iniciar hasta que otra finalice. Se indican con flechas conectoras.
Duración
El tiempo estimado para completar cada tarea, visible en la longitud de la barra correspondiente.
Hitos
Puntos de control clave que marcan entregas importantes o fases completadas del proyecto.

## Slide 4
Ventajas y Desventajas del Diagrama de Gantt
✅ Ventajas
Visualización clara del cronograma completo
Fácil de entender para todo el equipo
Identifica dependencias entre tareas
Permite seguimiento del avance en tiempo real
Facilita la comunicación con stakeholders
⚠️ Desventajas
Puede volverse complejo en proyectos grandes
No muestra relaciones de recursos de forma nativa
Actualización manual puede ser laboriosa
Limitado para proyectos altamente iterativos
No calcula automáticamente el camino crítico

## Slide 5
METODOLOGÍA CPM
Introducción al Camino Crítico
El Camino Crítico (CPM) es la secuencia más larga de tareas dependientes que determina la duración mínima del proyecto. Cualquier retraso en estas tareas retrasa directamente la entrega final.
¿Por qué importa? Identificar el camino crítico permite enfocar recursos y atención en las tareas que realmente impactan el plazo del proyecto.

## Slide 6
Cálculo del Camino Crítico: Tareas Críticas y Holguras
Identificar holgura 0
Calcular IT/TT
Calcular IE/TE
Listar tareas
La holgura es el tiempo que una tarea puede retrasarse sin afectar la fecha final. Las tareas con holgura = 0 forman el camino crítico y deben monitorearse de cerca.

## Slide 7
Beneficios de Aplicar el Camino Crítico
Enfoque estratégico
Concentra recursos en las tareas que realmente determinan el plazo de entrega.
Gestión proactiva de riesgos
Anticipa cuellos de botella antes de que se conviertan en retrasos críticos.
Compresión del cronograma
Permite aplicar técnicas como fast-tracking o crashing para reducir tiempos.
Comunicación efectiva
Facilita reportes claros a stakeholders sobre el estado real del proyecto.

## Slide 8
Ejemplos Prácticos en Escenarios Reales
🏗️ Construcción
Coordinar cimentación, estructura e instalaciones con dependencias rígidas y plazos legales.
💻 Desarrollo de Software
Planificar sprints, integraciones y lanzamientos identificando tareas bloqueantes del equipo.
🎪 Eventos y Marketing
Coordinar proveedores, logística y campañas asegurando que ninguna tarea crítica se atrase.

## Slide 9
Herramientas Digitales Recomendadas
El software moderno integra Diagramas de Gantt y cálculo automático del Camino Crítico, eliminando errores manuales.
Microsoft Project
Estándar corporativo con CPM automático y gestión de recursos avanzada.
Asana / Monday.com
Plataformas colaborativas con vistas Gantt intuitivas para equipos ágiles.
Primavera P6
Especializado en proyectos de ingeniería y construcción de gran escala.
Lucidchart / Draw.io
Herramientas visuales gratuitas para diagramar redes y caminos críticos.

## Slide 10
Conclusiones y Próximos Pasos
📋 Gantt + CPM = Control Total
Combinar ambos métodos ofrece visibilidad completa del cronograma y las tareas que realmente importan.
🎯 Enfoca en lo crítico
Las tareas con holgura cero merecen atención prioritaria para garantizar entregas a tiempo.
🛠️ Usa la herramienta correcta
El software adecuado automatiza cálculos y facilita la colaboración del equipo.